CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH DƯỢC HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Dược Hà nội lần thứ XXI

Nhiệm kỳ 2010-2012

| STT | Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/5-7/5/2010 | BCHCĐ họp ra nghị quyết về kế hoạch Đại hội CĐ khoá XXI. Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban. | BCHCĐ |
| 2 | 10/5-21/5/2010 | BCHCĐ dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 20 và phương hướng công tác nhiệm kỳ XXI (Ban soạn thảo văn kiện: đ/c Hải, đ/c Tươi, đ/c Ơn, đ/c Tuyển) | Tiểu ban văn kiện |
| 3 | 24/5-28/5/2010 | BCHCĐ chỉnh sửa, góp ý báo cáo công tác nhiệm kỳ XX và phương hướng công tác nhiệm kỳ XXI chuẩn bị gửi xuống các tổ chức CĐ để lấy ý kiến | BCHCĐ |
| 4 | 31/5-4/6/2010 | Họp các tổ trưởng công đòan hướng dẫn chi tiết kế hoạch tổ chức Đại hội CĐ ở các tổ. | BCHCĐ, Các tổ CĐ |
| 5 | 7/6-11/6/2010 | Các tổ công đoàn tổ chức Đại hội, thảo luận các văn kiện Đại hội và giới thiệu nhân sự cho nhiêm kỳ XXI. | Các tổ CĐ |
| 6 | 14/6-18/6/2010 | BCH Công đoàn tổng hợp các ý kiến đóng góp của các tổ, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và Công đoàn ngành Y tế VN về kế hoạch đại hội và đề án nhân sự. | BCHCĐ |
| 7 | 21/6-25/6/2010 | Hoàn thiện báo cáo, in ấn văn kiện Đại hội, chuẩn bị hậu cần, dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký. | BCHCĐ |
| 8 | 28/6/2010 | Đại hội Công đoàn trường ĐH Dược HN khoá XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2012 (2 buổi tại GĐ 12) | Công đoàn trường |